## PORTADA
Departamento de Planificación y Desarrollo

## PLANIFICACION
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
FONDO NACIONAL PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Codificación | Renglón de Planificación | [9 empty] | Gestión de Riesgos |  |  | Renglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Entregable Medio de Verificación | Línea base (año 2022) | Meta Anual | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de mitigación | Involucrados | Presupuesto
DIPyD.1.0 | Planificación Estratégica 2021-2024 evaluada y actualizada Hace referencia al proceso de evaluación y actualización anual del Plan Estratégico Institucional vigente, a través del cual se monitorea el avance de los objetivos establecidos, los cuales sirven de insumo para la toma de decisiones. |  | Informe Anual de Avance del PEI 2021-2024 elaborado, según el plazo establecido en la Ley 498-06 | Correo/comunicación de solicitud de la evaluación, Informe de avance anual PEI 2021-2024 publicado, Matrices de resultados e indicadores (BS). |  | 1 | 0% | 50% | 0% | 50% | Remisión tardía e incompleta de las informaciones y/o evidencias de las áreas | Recordatorios e interacción continua con las áreas durante el proceso. | Todas las áreas del Fondo MARENA
DIPyD.1.1 | Actividad Periodo | 1. Remitir a las unidades organizativas, la solicitud de evaluación y/o actualización de sus metas institucionales, así como la herramienta a ser utilizada en el proceso.
DIPyD.1.2 |  | 2. Revisar las matrices recibidas y validar las actualizaciones solicitadas, retroalimentando al área con las observaciones identificadas.
DIPyD.1.3 |  | 3. Elaborar el Informe Anual de Avance del PEI, socializar con los directivos y publicar en el portal web institucional.
DIPyD.2.0 | Planificación Operativa Anual 2023 formulada Se refiere a la coordinación del proceso de formulación de los planes operativos anuales del Fondo MARENA, en el cual se concretizan los objetivos establecidos en el PEI, expresados como los resultados, productos y actividades que cada área ejecutará en el período de un año. |  | Plan Operativo Anual 2023 formulado | Documento POA consolidado, Publicación del POA Fondo MARENA en la página institucional | [6 empty] | Dificultad de las áreas en la identificación de su producción, Enlace designado no cumple con el perfil establecido, no disponibilidad de salón, dificultad en la coordinación de agendas | Asistencia y acompañamiento continuo durante el proceso de formulación, sensibilizar sobre la importancia de designar un perfil adecuado, preparar de manera oportuna la logística de los encuentros | Todas las áreas del Fondo MARENA
|  |  | % de los Poa que cumplen con los requerimientos de la DIPyD | Matriz alineación POA
DIPyD.2.1 | Actividad Periodo | 1. Realizar la actualización de los instrumentos/criterios generales del proceso de formulación POA y coordinar la logística de los talleres. |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 0% | 0%
DIPyD.2.2 |  | 2. Comunicar la apertura del proceso y realizar distintos encuentros con las áreas, para la socialización de los lineamientos e instrumentos a ser utilizados.
DIPyD.2.3 |  | 3. Brindar asistencia técnica durante el proceso y validar la consistencia de los planes con la planificación estratégica, funciones de cada área y los indicadores del SCI. | [5 empty] | 0%
DIPyD.2.4 |  | 4. Revisión de los POA preliminares y remisión a los directivos para la validación de los planes de sus respectivas áreas.
DIPyD.2.5 |  | 5. Socialización de la planificación operativa institucional y la consolidación del documento y publicación en el portal web institucional.
DIPyD.3.0 | Acuerdo de desempeño alineados a la Planificación Operativa Anual 2023 Consiste en el proceso de verificación y aseguramiento de la apropiada alineación entre los acuerdos de desempeño de los servidores y la planificación operativa anual del área a la cual pertenecen. |  | Porcentaje de acuerdos de desempeño revisados según lineamientos del MAP. | Acuerdos de desempeño revisados con observaciones, correo de remisión de los acuerdos a la DRRHH. |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | Elaboración tardía de los acuerdos de desempeño, remisión de los documentos fuera del plazo correspondiente, acuerdos formulados con metas incorrectas. | Comunicación constante con la DRRHH para el cumplimiento de los lineamientos y plazos establecidos, coordinar con RRHH para participar en el proceso de talleres de sensibilización. | RRHH, todas las áreas
DIPyD.3.1 | Actividad Periodo | 1. Revisar y analizar los lineamientos y/o criterios definidos por el MAP para llevar a cabo el proceso, y participar conjuntamente con RRHH en la sensibilización correspondiente a las metas.
DIPyD.3.2 |  | 2. Verificar que los acuerdos de desempeño de los/as colaboradores/as, estén alineados a la planificación operativa de sus respectivas áreas.
DIPyD.3.3 |  | 3. Validación de los acuerdos y remisión a la DRRHH con las observaciones correspondientes.
DIPyD.4.0 | Planificación Operativa monitoreada Se refiere al monitoreo y evaluación periódica (anual, semestral y trimestral) de la planificación operativa, a fin de dar seguimiento a su implementación, medir la eficacia en el cumplimiento de las metas y, recomendar las acciones correctivas pertinentes para el logro de los objetivos institucionales. |  | Informes de evaluación trimestral elaborados y publicados | Informes de evaluación anual POA, informes de monitoreo trimestral | [6 empty] | Remisión tardía e incompleta de las informaciones y/o evidencias; modificación del plazo establecido en la Resolución 02-2021 de la DIGEIG | Recordatorios e interacción continua con las áreas durante el proceso | Todas las áreas del Fondo MARENA
DIPyD.4.1 | Actividad Periodo | 1. Actualizar las herramientas de monitoreo y evaluación del POA y remitir a la áreas organizacionales. |  |  | 1 | 1 | 25 | 25% | 25% | 25%
DIPyD.4.2 |  | 2. Revisar las matrices de monitoreo y evaluación recibidas, y validar las evidencias de ejecución presentadas.
DIPyD.4.3 |  | 3. Elaborar el informe de evaluación POA y socializar con las partes interesadas.
DIPyD.5.0 | Memoria de Rendición de Cuentas 2023 elaborada Consiste en la elaboración de un documento que recopila el logro anual de los objetivos institucionales, de acuerdo a los lineamientos determinados por el MINPRE. |  | Documento de rendición de cuentas elaborado de acuerdo a los plazos y lineamientos del MINPRE | Documento de Rendición de Cuentas enviado a los miembros del consejo | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | Poca colaboración de las áreas en la remisión oportuna de las informaciones. | Seguimiento y sensibilización a las áreas respecto de la importancia de la remisión oportuna de los insumos | Todas las áreas
DIPyD.5.1 | Actividad Periodo | 1. Preparar los esquemas para la solicitud de la información, de acuerdo a los lineamientos remitidos por el MINPRE.
DIPyD.5.2 |  | 2. Seguimiento y asistencia técnica a las distintas áreas en la elaboración del documento.
DIPyD.5.3 |  | 3. Análisis, depuración y compilación de los insumos recibidos y consolidación del documento preliminar.
DIPyD.6.0 | Manuales de Organización y Funciones actualizado Consiste en la actualización del Manual de Organización y Funciones, dentro del marco de las normativas vigentes, partiendo de la estructura aprobada por el órgano rector. |  | Manual de Organización y Funciones, según áreas aprobadas | Documento borrador de capítulos del Manual de Organizaciones y funciones | 1 | 1 | 0% | 50 | 50% | 0% | No se realice la reunión del consejo | Seguimiento continuo al cumplimiento de las actividades programadas. | DIPYD MAP
DIPyD.6.1 |  | 1- Presentación de la propuesta para la aprobación de los directivos.
DIPyD.6.2 |  | 2-Firma y publicacion de la resolucion
DIPyD.7.0 | Procesos institucionales diseñado Consiste en la integración de la descripción de los procedimientos que se llevan a cabo por área organizacional, permitiendo una visión sistemática de todos los productos y las actividades del ministerio, así como la digitalización documental, a fin de agilizar la búsqueda y consulta de la información. |  | % de documentación trabajada según programado (DITEC, DAF,DIPyD) | Control de solicitudes de documentación y listados de documentación modificada. | [6 empty] | No contar de manera oportuna con la información necesaria por parte de las áreas | Sensibilizar sobre la importancia del proceso. | DIPyD
DIPyD.7.1 | Actividad Periodo | 1- Gestionar las capacitaciones de procesos para las áreas involucradas |  |  | 0% | 3 | 0% | 25% | 50% | 25%
DIPyD.7.2 |  | 2- Diseño y actualización de la documentación de procesos institucionales.
DIPyD.7.3 |  | 3- Gestión de la aprobación y distribución de la documentación.
DIPyD.7.4 |  | 6-Implementación y actualización continua luego de la definición de los parámetros.
DIPyD.8.0 | Acuerdos y convenios de cooperación internacional negociados y/o firmados Hace referencia al proceso mediante el cual se realiza el análisis, ajuste y negociación de los acuerdos y convenios de cooperación internacional. |  | Documentos de cooperación aprobados | Reporte de nuevos documentos de cooperación aprobados en el trimestre / Documentos aprobados | 2 | 1 | 0% | % | 50% | 50% | Ausencia de respuesta o respuesta tardía por parte de los organismos y socios cooperantes y de las instituciones nacionales involucrados No disponibilidad de recursos para las demandas de cooperación internacional. | Fortalecimiento del diálogo con los organismos y los socios involucrados. | Instituciones nacionales, organismos y socios de cooperación
DIPyD.8.1 | Actividad Periodo | 1. Identificar nuevas oportunidades de Cooperación
DIPyD.8.2 |  | 2. Elaborar documento Estratégico para el abordaje de fuentes y/u oportunidades de Cooperación
DIPyD.8.3 |  | 3. Definir y/o revisar y discutir técnicamente el documento de acuerdo o convenio a ser aprobado.
DIPyD.8.4 |  | 4. Firma, aprobación y/o lanzamiento del acuerdo o convenio.
DIPyD.9.0 | Manual de Cargos y Perfiles con las competencias actualizadas. Se refiere a la implementación en el manual de cargos y perfiles, de las competencias técnicas y conductuales específicas alineadas a la naturaleza de la Institución. |  | Porcentaje de los perfiles levantados e identificados de las áreas. | Manual de cargos y perfiles aprobado con los perfiles del personal de las áreas | 1 | 1 | 0% | 25% | 25% | 50% | Demora en la respuestas por parte de las áreas, demora en los procesos de aprobación, objeción por parte del MAP. | Sensibilización con los Directores de las áreas sustantivas, para su apoyo en el proyecto. Seguimiento y monitoreo a los tiempos de respuesta. | DIPyD, Directores, Encargados Colaboradores en general. MAP
DIPyD.9.1 | Actividad Periodo | 1.Entregar los perfiles validados y actualizados a la DIPyD para someter al MAP.
DIPyD.9.2 |  | 2. Remisión del borrador al MAP para revisión y aprobación
DIPyD.9.3 |  | 3. Firma de resolución y aprobación del manual
DIPyD.9.4 |  | 4. Realizar jornada de entrega de los nuevos perfiles a los colaboradores.
FM DPD 2.0 | SISTEMA INFORMATICO DE GESTION INTEGRADA INICIADO Consiste en el diseño de un sistema informático que integre el registro de procesos y operaciones de las instancias de la institución |  | Plan de desarrollo de software elaborado | Informe de ejecucion entregado | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | Retraso en el proceso y los procedimientos de contratación | Seguimiento al proceso de licitacion y contratacion. | Presupuesto Operativo | Todas las areas
FM DPD 2.1 | Actividad Periodo | 1. Definir procesos para cada áreas involucrada
FM DPD 2.2 |  | 2. Diseño y actualización de la documentación de procesos institucionales.
FM DPD 2.3 |  | 3. Diseño hiperfase y flujograma de datos.
FM DPD 2.4 |  | 4. Definición y elaboración de los TDR para la contratación empresa con software de automatización de datos.
FM DPD 2.5 |  | 5. Elaboracion de informe de ejecucion.
FM DPD 3.0 | PLAN PARA IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE PRÁCTICA PARA NCTFs ELABORADO Consistente en el proceso de adopción de estándares de práctica internacionales para fondos fiduciarios de conservación |  | Plan de implementacion elaborado | Informe de ejecución entregado Consultor contratado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Falta de recursos para implementación del programa y contratación | Gestión oportuna de identificación de fuente de recursos | DIPyD/DTEC/DAF
FM DPD 3.1 | Actividad Periodo | 1. Elaboración de propuesta de plan de implementación
FM DPD 3.2 |  | 2. Contratacion de consultoria
FM DPD 3.3 |  | 3. Definir programa de capacitación
Codificación | Renglón de Planificación | [9 empty] | Gestión de Riesgos
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Entregable Medio de Verificación | Línea base (año 2022) | Meta Anual | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de mitigación | Involucrados | Presupuesto
DJ.2.0 | Documentos legales revisados y/o elaborados Consiste en la elaboración de documentos legales requeridos (actas, resoluciones, opiniones legales, contratos, entre otros). |  | % Solicitudes de elaboración de documentos legales atendidas en tiempo | 1) Documento legal revisado, modificado y/o elaborado; 2) Oficios de Solicitudes de Registros de contratos y/o Acuerdo elaborados, firmados y remitidos; y 3) Certificados de Registros |  | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1) Contratos incorrectos por la falta de información fidedigna, retrasos por la entrega de informaciones erróneas. 3) Retrasos debido a errores plasmados por el Originador durante el registro (Retraso Máximo, requiere Rescisión y nuevo Registro) verificable en el Certificado luego de su emisión. Puedo surgir debido a errores en los Acuerdos o Contratos sometidos a Registro, por la falta de información fidedigna. | 1) Se procede a incrementar el detalle de la información fidedigna plasmada en las solicitudes de Registro. 2) Se procede con la Devolución de toda solicitud incompleta y/o Pausa del Requerimiento debido a aclaraciones o información adicional requerida. Se socializan las Plantillas de Requisitos de la solicitud con las distintas áreas que hacen este tipo de requerimientos. | Todas las áreas como solicitantes. Interna: Todas las áreas Externas: Contraloría General de la Republica (Procesa el Registro en su sistema).
DJ.2.1 | Actividad Periodo | 1. Recepción de la solicitud de elaboración, verificación de los requisitos y el alcance de la solicitud para requerir posible información adicional acorde a las normas jurídicas que intervienen en el caso.
DJ.2.2 |  | 2. Elaboración del documento.
DJ.2.3 |  | 3. Validación del documento legal y remisión al área correspondiente.
DJ.2.4 |  | 4. Recepción de la solicitud de elaborar oficio para el registro y designación del responsable del proceso.
DJ.2.5 |  | 5. Escanear toda la documentación física.
DJ.2.6 |  | 6. Clasificar y asignar nombre a la documentación digitalizada para su fácil ubicación.
DJ.2.7 |  | 7. Tramitar el registro del Contrato ante la Contraloría General de la República a través del sistema TRE y remitir el certificado de registro a las áreas involucradas.
DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS (DRRHH)
Codificación | Renglón de Planificación | [9 empty] | Gestión de Riesgos |  |  | Renglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Entregable Medio de Verificación | Línea base (año 2022) | Meta Anual | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de mitigación | Involucrados | Presupuesto
DRRHH.2.0 | Evaluación de Desempeño gestionada Procesos de elaboración de acuerdos y evaluación de desempeño gestionado de manera eficiente, conforme a mejoras, en cumplimiento del procedimiento interno y las regulaciones correspondientes. |  | Porcentaje de acuerdos de desempeño gestionados (porcentaje de Evaluaciones de desempeño de colaboradores activos). | Formularios de evaluaciones remitidos, Reporte con los resultados de los acuerdos y Evaluación de desempeño. | 18 | 18 | 50% | 0% | 25% | 25% | Incumplimiento de los tiempos establecidos para la evaluación, por parte de las áreas | Capacitación del proceso de acuerdos y evaluación de desempeño. Planificación del proceso con fechas y actividades críticas, y seguimiento continuo | DRRHH Directivos y colaboradores en general. MAP
DRRHH.2.1 | Actividad Periodo | 1. Realizar evaluación y enviar al MAP los hallazgos del proceso de evaluación del 2022.
DRRHH.2.2 |  | 2. Elaboración y Presentación de los acuerdos de desempeño del 2023
DRRHH.2.3 |  | 3. Revisión de las metas establecidas en los acuerdos de desempeño
4. Coordinar y ejecutar el proceso de la evaluación del desempeño.
DRRHH.3.0 | Clima Laboral Gestionado Consiste en el diseño y ejecución de un plan de acción para la gestión del clima laboral institucional que responda a los resultados de la encuesta implementada. |  | Niveles de satisfacción alcanzados en encuestas de clima laboral. | Calificación institucional en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), carta remitiendo el Plan de Acción y/o el informe de implementación Plan de Acción. | [6 empty] | Poca participación de los colaboradores en la encuesta. | Elaborar una campaña de motivación para completar la encuesta. | Departamento de Beneficios y Relaciones Laborales. Todos los directivos de las áreas.
|  |  | Nivel de cumplimiento de los planes de Acción de la Encuesta de Clima | Plan de acción de mejora del clima laboral | [6 empty] | Limitación de recursos económicos para ejecutar el plan de acción en respuesta a los resultados. | Asegurar que el plan de acción se ajuste al presupuesto aprobado. | Departamento de Beneficios y Relaciones Laborales.
DRRHH.3.1 | Actividad Periodo | 1. Recepción de notificación para realización de encuesta |  | Comunicación del MAP indicando el inicio de la encuesta. Minuta de reunión sobre la socialización de los resultados. Plan de acción |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | Atraso en la notificación del MAP para la realización de la encuesta | Solicitar al MAP el envío de la encuesta de manera oportuna | El MAP y el Fondo MARENA
DRRHH.3.2 |  | 2. Notificación al personal sobre realización de la encuesta
DRRHH.3.3 |  | 3. Realizar encuesta
DRRHH.3.4 |  | 4. Socializar los resultados entre el MAP y el Fondo MARENA
DRRHH.3.5 |  | 5. Realizar el plan de acción
DRRHH.3.6 |  | 6. Iniciar la ejecución del plan de acción aprobado
DRRHH.4.0 | Registro y control del personal completado Consiste en elaborar, implementar, socializar y mantener las normas secundarias de control interno (políticas y/o procedimientos) relativas al proceso de registro y control de los servidores públicos, actualizados y consistentes con la normativa emitida. |  | % de expedientes del personal actualizado | Expedientes y documentos de contenido, correos de solicitud de documentos | [6 empty] | Que los empleados no entreguen los documentos solicitados por la DRRHH o novedades personales | Seguimiento continuo a la documentación solicitada | División de Recursos Humanos
DRRHH.4.1 | Actividad Periodo | 1. Realizar un proceso de depuración de los expedientes según el procedimiento de Gestión de Expedientes. |  |  | 18 | 18 | 25% | 25% | 25% | 25%
DRRHH.4.2 |  | 2. Auditar y actualizar expedientes
DRRHH.4.3 |  | 3. Realizar registro de entrada y salida del personal
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (DAF)
Codificación | Renglón de Planificación | [9 empty] | Gestión de Riesgos |  |  | Renglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Entregable Medio de Verificación | Línea base (año 2020) | Meta Anual | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Acción de mitigación | Involucrados | Presupuesto
DAF.1.0 | Gestión, administración y control de inventario de activos fijos Consiste en los procesos de control de inventario mediante la implementación de herramientas que permita la administración |  | Plantilla de control de inventario implementado | Informe de inventario semestral | 0 | 2 |  |  |  |  | Sistema de inventario ineficiente | Dar seguimiento a la implementación del sistema. | Enc. Administrativo Financiero/ Enc. de Contabilidad
[11 empty] | Atrasos en la elaboración del inventario debido a falta de organización y/o comunicación con las partes interesadas | Planificar y gestionar con tiempo el proceso de conciliación del inventario | Enc. Administrativo Financiero/ Enc. de Contabilidad
DAF.1.1 | Actividad Periodo | Actualización del SIAB | Conduce y/o factura | Reporte de activo fijo |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | Enc. Administrativo Financiero/ Enc. de Contabilidad
DAF.1.2 |  | Asignación de activos al personal | Formulario de entrega de activos |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | Encargado de Compras y Contrataciones
DAF.1.3 |  | Levantamiento de inventario y asignación de código | Reporte de inventario |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | Enc. Administrativo Financiero/ Enc. de Contabilidad
DAF.2.0 | Gestión, administración y control de inventario de almacén Cosiste en los procesos de control de inventario mediante la implementación de herramientas que permita la administración |  | Proceso concluido |  | 0 | 2 |  |  |  |  | Sistema de inventario ineficiente | Dar seguimiento a las solicitudes realizadas. | Enc. Administrativo Financiero/ Enc. de Contabilidad
[11 empty] | Atrasos en la elaboración del inventario debido a falta de organización y/o comunicación con las partes interesadas | Planificar y gestionar con tiempo el proceso de conciliación del inventario | Enc. Administrativo Financiero/ Enc. de Contabilidad
DAF.2.1 | Actividad Periodo | Registro de mercancía | Ficha de registro | Reporte de inventario |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | Enc. Administrativo Financiero/ Enc. de Contabilidad
DAF.2.2 |  | Llenado de formulario de salida | Formulario de entrega de insumos |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Encargado de Compras y Contrataciones
DAF.2.3 |  | Levantamiento de inventario semestral | Reporte de inventario |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | Enc. Administrativo Financiero/ Enc. de Contabilidad
DAF.3.0 | "Elaboración y Ejecución del Plan Anual de Compras (PACC)" Se refiere al proceso que engloba desde la recepción de los requerimientos de bienes, servicios, del Fondo, hasta la publicación, adjudicación y recepción de los procesos de compras y contrataciones durante el año 2023, con el objetivo de dar cumplimiento con lo planificado eficientizando el abastecimiento de la institución y cumplir con las normativas vigentes." |  | Indicador del uso del Sistema Nacional de Compras (SISCOMPRAS) (Indicador DGCP) | Indicador del uso del Sistema Nacional de Compras (SISCOMPRAS) (Indicador DGCP) |  | 1 | [6 empty] | Encargado de Compras y Contrataciones
DAF.3.1 | Actividad Periodo | 1. Reunión para conocer el presupuesto aprobado |  | Plan Anual de Compras aprobado |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | *Cambio en las prioridades y necesidades de las áreas *Incumplimiento de los suplidores *Retraso en pagos a los suplidores. *Retraso en las evaluaciones de las áreas a los suplidores | Contacto activo con los suplidores. *Seguimiento a los pagos y a las áreas requirentes | Enc. Administrativo Financiero/ Enc. de Contabilidad/ Encargado de Compras y Contrataciones
DAF.3.2 |  | 2. Elaboración, verificación del plan |  |  |  |  | 1
DAF.3.4 |  | 4. Cargar al portal de la DGCP el plan de compras aprobado |  |  |  |  | 1
DAF.3.3 |  | 3. Realizar reuniones con la DAF y el Comité de Compras, con el fin de evaluar y aprobar los procesos presentados |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
| Formulación y Ejecución presupuestaria | [11 empty] | Enc. Administrativo Financiero
DAF.4.1 | Actividad Periodo | 1- Formulación del presupuesto |  | Documento de formulación |  | 1 |  |  |  | 0.01 |  |  | Dirección ejecutiva y Enc. Administrativa Financiera
DAF.4.2 |  | 2- Solicitud de presupuesto |  | Comunicación a Ministerio de Medio Ambiente |  | 1 |  |  |  | 0.01 |  |  | Dirección ejecutiva y Enc. Administrativa Financiera
DAF.4.3 |  | 3- Aprobación |  | Comunicación de Medio Ambiente |  | 1 |  |  |  | 0.01 |  |  | Dirección ejecutiva y Enc. Administrativa Financiera
DAF.4.4 |  | 4- Asignación del presupuesto |  |  |  | 1 | 0.01 | [5 empty] | Dirección ejecutiva y Enc. Administrativa Financiera
DAF.4.5 |  | 5- Realizar las modificaciones presupuestarias y las reprogramaciones de cuotas en caso que corresponda | Porcentaje de Cumplimiento de la Programación presupuestaria devengada. | Reportes del SIGEF |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Enc. Administrativo Financiero/ Enc. de Contabilidad
DAF.4.6 |  | 6- Solicitar al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la asignación de las cuotas de pagos | Comunicaciones enviadas | Acuse de recibo del Ministerio de Medio Ambiente |  | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | Dirección ejecutiva y Enc. Administrativa Financiera
DAF.4.7 |  | 7- Elaborar los preventivos y compromisos que certifican la existencia de fondos para la compra de bienes y servicios, según Decreto 15-17, para el cumplimiento de dicha normativa |  | Libramientos generados |  | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | Enc. de Contabilidad
DAF.5.0 | Nóminas Pagadas y Ordenamiento de Pagos a la TSS realizado Hace referencia al pago de los salarios mensuales del personal, y el ordenamiento de los pagos a la TSS de las retenciones realizadas. |  |  | Libramientos generados | [6 empty] | Fallas del Sistema Integrado de Gestión Financiera(SIGEG), retrasos en la aprobación por parte de la Contraloría, y falta de Apropiación | Reportar las fallas del sistema a la Dirección de Tecnología, a la Dirección Administrativa y Financiera integrada (DAFI) del Ministerio de Hacienda (MH) y dar Seguimiento a la apropiación en la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y en la Contraloría para la aprobación. | Enc. de Contabilidad
[11 empty] | Fallas del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF |  | Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y Dirección General de Impuestos Internos(DGII)
DAF.5.1 | Actividad Periodo | 1.- Generación de los pagos de las nóminas del mes en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) | Elaboración de las nominas | Nominas firmadas y selladas |  | 26 | 6 | 6 | 6 | 8 |  |  | Enc. de Contabilidad
DAF.6.0 | Gestión de Estados Financieros
DAF.6.0 | Actividad Periodo | Estado de Situación Financiera | Informes Generados | Informe validado por la DIGECOG y validado por la Dirección Ejecutiva |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | Enc. Administrativo Financiero/ Enc. de Contabilidad
DAF.6.1 |  | Estado de Rendimiento Financiero | Informes Generados | Informe validado por la DIGECOG y validado por la Dirección Ejecutiva |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | Enc. Administrativo Financiero/ Enc. de Contabilidad
DAF.6.2 |  | Estado de Cambio de Activo / Patrimonio | Informes Generados | Informe validado por la DIGECOG y validado por la Dirección Ejecutiva |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | Enc. Administrativo Financiero/ Enc. de Contabilidad
DAF.6.3 |  | Estado de Flujo de Efectivo | Informes Generados | Informe validado por la DIGECOG y validado por la Dirección Ejecutiva |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | Enc. Administrativo Financiero/ Enc. de Contabilidad
DAF.6.4 |  | Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados | Informes Generados | Informe validado por la DIGECOG y validado por la Dirección Ejecutiva |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | Enc. Administrativo Financiero/ Enc. de Contabilidad
DAF.6.5 |  | Notas a los Estados Financieros | Informes Generados | Informe validado por la DIGECOG y validado por la Dirección Ejecutiva |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | Enc. Administrativo Financiero/ Enc. de Contabilidad
DAF.6.6 |  | Anexos de estados financieros | Formulados completados | Formularios firmados y sellados por la Dirección Ejecutiva, Enc. Administrativa Financiera y Enc. De Contabilidad |  | 52 |  | 26 |  | 26 |  |  | Enc. Administrativo Financiero/ Enc. de Contabilidad
Camilo Cabreja
Enc. Planificación y Desarrollo